## PAAC_Rendición_de_Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 Componente 3: Rendición de Cuentas
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnóstico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma | [6 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Meta o producto | Responsable de aprobar tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Proceso | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG Herramienta de autodiagnóstico DAFP | Experiencia de la Entidad en vigencias anteriores. Resultados FURAG anteriores. Análisis de autodiagnóstico. Consulta a ciudadanos 2019. | Identificación de debilidades y fortalezas. Identificación de grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas. | Medición de FURAG 2018. Índice de rendición de cuentas en la gestión pública: 84 puntos. | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas. | Resultados de consulta consolidados. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones Dirección de Estrategia y Evaluación | 2020-03-02 | 2021-01-31 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Grupo de Comunicaciones Dirección de Estrategia y Evaluación | Funcionamiento | Correos electrónicos - Formularios de Google | Participación ciudadana en la gestión pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
[6 empty] | Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Plan divulgado. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2020-02-03 | 2020-02-28 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Publicar informe de gestión 2019 en la página web de La Unidad. | Informe publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Publicar informe de rendición de cuentas en la página web de la Entidad, periodo enero – diciembre/2020. | Informe publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2021-01-31 | 2021-01-31 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Publicar en la página web información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Reportes del programa PAEF. | Información publicada. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2020-03-31 | 2021-01-31 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Preparar y entregar información estratégica en datos abiertos. | Datos abiertos publicados. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación Oficial de Seguridad de la Información | 2020-09-01 | 2021-01-31 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Dirección de Estrategia y Evaluación Oficial de Seguridad de la Información |  | Página web oficial de datos abiertos.
[5 empty] | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar diálogos permanentes con los grupos de valor en temas específicos, utilizando medios tecnológicos disponibles. | Espacios de diálogo realizados. | Director de Estrategia y Evaluación | Director General Grupo de Comunicaciones | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Dirección General Grupo de Comunicaciones
[6 empty] | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Audiencia pública. | Director de Estrategia y Evaluación | Director General Grupo de Comunicaciones | 2020-11-12 | 2020-11-12 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Dirección General Grupo de Comunicaciones
[6 empty] | Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos. | Consultas realizadas. | Director de Estrategia y Evaluación | Directora Jurídica | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Dirección Jurídica
[6 empty] | Convocatoria de audiencia pública. | Convocatoria realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2021-01-15 | 2021-02-17 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad. | Divulgación realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2021-01-31 | 2021-02-17 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Grupo de Comunicaciones |  | Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios.
[6 empty] | Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos. | Audiencia pública. | Director de Estrategia y Evaluación | Directores de áreas Grupo de Comunicaciones | 2021-02-17 | 2021-02-17 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Direcciones participantes Grupo de Comunicaciones |  | Canal de streaming disponible.
[5 empty] | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el proceso de rendición de cuentas. | Instrumento de evaluación aplicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Responsables de actividades | 2021-02-17 | 2021-02-24 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Responsables de actividades |  | No aplica.
[6 empty] | Elaborar documento resumen y conclusiones. | Documento elaborado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.
[6 empty] | Divulgar información resultado de la rendición de cuentas. | Publicación de resultado. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas. | Plan de mejoramiento publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.