## PAAC
Versión 2 - Marzo de 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componentes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
01
Gestión del Riesgo de Corrupción
02
Racionalización de Trámites
03
Rendición de Cuentas
04
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
05
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
06
Iniciativas Adicionales
Para ver las actividades programadas por componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dar clic sobre cada botón.
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales publicó la versión preliminar de los planes institucionales en su página web, para observaciones y propuestas por parte de los grupos de interés y de valor. La publicación estuvo disponible desde el 18 de diciembre de 2020 hasta el 29 de enero de 2021 y se habilitó el correo electrónico rendicionlaunidad@ugpp.gov.co y el formulario Google https://forms.gle/dtkWwVHTmyp8CVME6.
Sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no se recibieron observaciones, comentarios o propuestas.
Modificación 1 - Marzo / 2021:
Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites.
1. Actividad "Difundir información de oferta institucional de trámites y OPA's de La Unidad": se corrige un error de forma y se elimina esta actividad del componente porque está incluida en la actividad "Difundir la oferta institucional de trámites y OPA's de La Unidad y los beneficios que obtienen los ciudadanos con las mejoras realizadas a los mismos." En la versión preliminar las dos actividades se encontraban separadas.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información.
2. Actividad "Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad": se corrige la frecuencia de entrega del producto (actas de comités de seguimiento), pasando de ser mensual a trimestral, desde el 31 de enero de 2021.

## Riesgos (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnóstico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma | [6 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Meta o producto | Responsable de aprobar tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Proceso | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
* Grupo Internno de Trabajo de Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Manual Sistema de Gestión de Riesgos UGPP * Site de Sistema de Gestión de Riesgos de la UGPP | Continuar con la práctica de revisión y actualización de la política de gestión de riesgos. | * La política se ajusta a las necesidades de la entidad y es revisada y actualizada frecuentemente por el equipo Directivo de la UGPP. * La política de Sistema de Gestión de Riegos se divulga permanentemente a todos los funcionarios a través de los mecanismos dispuestos por la Oficina de Comunicaciones | * La política se ajusta a las necesidades de la entidad y es revisada y actualizada frecuentemente por el equipo Directivo de la UGPP. * La política de Sistema de Gestión de Riegos se divulga permanentemente a todos los funcionarios a través de los mecanismos dispuestos por la Oficina de Comunicaciones | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | N/A | Someter a revisión del Comité Directivo de la UGPP la política de Administración de Riesgos de Corrupción. | Acta del Comité Directivo. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Darleny Consuelo Fajardo | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Administrar riesgos corporativos | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | N/A | Planeación Institucional
[5 empty] | N/A | Actualizar política de Administración de Riesgos de Corrupción (si aplica). | Política de Administración de Riesgos de Corrupción, actualizada y publicada (si aplica). | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Carlos Andrés Gutiérrez | 2021-05-01 | 2021-05-31 | Administrar riesgos corporativos | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | N/A
|  | Ajustar el mapa de riesgos de corrupción en cuanto a controles y evaluación de severidad en el caso de que algún riesgo de corrupción se llegue a materializar. | * Se tiene definido como práctica organizacional que el mapa de riesgos de corrupción es revisado anualmente de manera formal con la participación de Directores, Subdirectores y Asesores. * El mapa de riesgos de corrupción en revisado y aprobado por el Comité Directivo de la UGPP. * Se cuenta con la versión 13 del mapa de Riesgos de Corrupción del 27/10/2020 la cual consta de 49 riesgos y 116 controles. | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | N/A | Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP. | Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Dueños de proceso Gestores de riesgo Profesionales especializados, GIT Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | 2021-08-01 | 2021-09-17 | Administrar riesgos corporativos | Todas las áreas. | Funcionamiento | N/A
[5 empty] | N/A | Unificar el mapa de riesgos de corrupción de la UGPP. | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Carlos Andrés Gutiérrez | 2021-09-20 | 2021-09-30 | Administrar riesgos corporativos | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | N/A
[5 empty] | N/A | Presentar el mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Comité Directivo de la UGPP. | Acta del Comité Directivo. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Darleny Consuelo Fajardo | 2021-10-01 | 2021-10-15 | Administrar riesgos corporativos | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | N/A
|  | Continuar con las práscticas de divulgación del mapa de riesgos de corrupción. | * La publicación del mapa corporativo de riesgos de corrupción y los mapas de riesgos de corrupción por Macroproceso se realiza en los sites del Sistema de Gestión de Riesgos y del Sistema de Gestión de Calidad de la UGPP * Cada vez que se realiza una actualización del mapa de riesgos de corrupción se divulga a todos los funcionarios a través de los medios dispuestos por la Oficina de Comunicaciones. | Divulgación. | N/A | Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG. | Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Carlos Andrés Gutiérrez | 2021-10-18 | 2021-10-30 | Administrar riesgos corporativos | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | N/A
[5 empty] | N/A | Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP. | Piezas de comunicación publicadas. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Carlos Andrés Gutiérrez | 2021-11-01 | 2021-11-20 | Administrar riesgos corporativos | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | N/A
|  | Continuar con el monitoreo permanente de materialización de riesgos de corrupción. | * Mensualmente el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Riesgos genera un informe de materialización de riesgos de corrupción. * Hasta el momento solo se ha reportado la materialización de un riesgo de corrupción. * Los informes de materialización de riesgos de corrupción son remitidos a cada uno de los Directores de área. | Monitoreo o revisión. | N/A | Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones). | Reporte de materialización por macroproceso. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Dueños de proceso | 2021-02-01 | Mensual a partir del reporte del mes de Enero de 2021 | Administrar riesgos corporativos | Todas las áreas. | Funcionamiento | N/A
[5 empty] | N/A | Generar informe consolidado de materialización de riesgos. | Informe consolidado de materialización de riesgos. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Carlos Andrés Gutiérrez | Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2021. | Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2021. | Administrar riesgos corporativos | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | N/A
[5 empty] | N/A | Socializar informe de materialización de riesgos de corrupción a los Directores de cada área. | Correo electrónico de remisión de informe a los Directores de cada área. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Darleny Consuelo Fajardo | 30-abr-2021 31-jul-2021 31-oct-2021 31-ene-2022 | 30-abr-2021 31-jul-2021 31-oct-2021 31-ene-2022 | Administrar riesgos corporativos | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | N/A
|  | Ejecutar la revisión del cumplimiento del plan de acción, tal como se ha venido realizando. | La oficina asesora de Control Interno realiza en los tiempos establecidos el monitoreo y revisión del cumplimiento del plan de acción de riesgos. | Seguimiento | N/A | Primer seguimiento al plan de acción. | Informe de seguimiento. | Asesor de Control Interno | Luis Alberto Camelo Cristancho | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Administrar riesgos corporativos | Asesor de Control Interno | Funcionamiento | N/A
[5 empty] | N/A | Segundo seguimiento al plan de acción. | Informe de seguimiento. | Asesor de Control Interno | Luis Alberto Camelo Cristancho | 2021-08-30 | 2021-08-30 | Administrar riesgos corporativos | Asesor de Control Interno | Funcionamiento | N/A
[5 empty] | N/A | Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción. | Informe de seguimiento. | Asesor de Control Interno | Luis Alberto Camelo Cristancho | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Administrar riesgos corporativos | Asesor de Control Interno | Funcionamiento | N/A

## Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 Componente: Racionalización de Trámites
Objetivo del Componente: Implementar acciones administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y OPA's priorizados por La Unidad, reduciendo costos, tiempos, documentos y pasos, para facilitar el acceso de los ciudadanos y aportantes a sus derechos.
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnóstico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma | [6 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Meta o producto | Responsable de aprobar tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Proceso | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Lineamientos de Gobierno Nacional MIPG Planeación institucional | Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (artículo 147 y el principio de plena interoperabilidad) Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Atributos de calidad de la dimensión) Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital | Interoperabilidad externa con el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) | La UGPP ha logrando que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los objetivos estratégicos de “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad” y “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” Así las cosas La Unidad tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites y 3 OPA's distribuidos así: • 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP). • 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN). • 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago). • 3 procedimientos administrativos del frente pensional. Una vez analizadas las posibles opciones de racionalización a ejecutar para el año 2021 se decidió trabajar en la interoperabilidad del modulo NRECPEN con el FOPEP, a través de un servicio digital para el intercambio de información, reduciendo tiempos y pasos para los trámites correspondientes a solicitudes de novedad de nómina (SNN) | Racionalización de trámites | No Aplica | Implementar un servicio web que permita el intercambio de información (interoperabilidad) entre la UGPP y el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - FOPEP para los trámites correspondientes a solicitudes de novedad de nómina (SNN). | Servicio web de interoperabilidad con el FOPEP en funcionamiento | Director de Pensiones Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Gestión de Tecnología de la Información Subdirector de Nómina de Pensionados | Director de Gestión de Tecnología de la Información Subdirector de Nómina de Pensionados | 2021-01-02 | 2021-06-30 | Gestión de novedades de nómina | Dirección de Pensiones Subdirección de Nómina de Pensionados | Funcionamiento | Web Service Software | Política de Racionalización de Trámites
Lineamientos de Gobierno Nacional MIPG Planeación institucional | Ley 1341 de 2009 Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites) Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital | Exploración de transformación del trámite "Reliquidación de la Pensión" para que se realice parcialmente en línea o en línea | La UGPP ha logrando que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los objetivos estratégicos de “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad” y “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” Así las cosas La Unidad tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites y 3 OPA's distribuidos así: • 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP). • 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN). • 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago). • 3 procedimientos administrativos del frente pensional. Una vez analizadas las posibles opciones de racionalización a ejecutar para el año 2021 se decidió trabajar en explorar la posibilidad de transformación del trámite "Reliquidación de la Pensión" para que se realice parcialmente en línea o en línea. | Racionalización de trámites | No Aplica | Evaluar la posibilidad de transformar el trámite de "Reliquidación de la Pensión" para que se realice parcialmente en línea o en línea | Ayuda de memoria con el análisis de viabilidad de transformación del trámite "Reliquidación de la Pensión" para que se realice parcialmente en línea o en línea | Director de Pensiones Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Servicios Integrados de Atención Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales | Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales | 2021-01-02 | 2021-06-30 | Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales | Dirección de Pensiones Dirección de Servicios Integrados de Atención Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales | Funcionamiento | Sede Electrónica | Política de Racionalización de Trámites
Lineamientos de Gobierno Nacional MIPG Planeación institucional | Ley 1341 de 2009 Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites) Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital | Realización del OPA "Certificado no pensión" totalmente en línea | La UGPP ha logrando que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los objetivos estratégicos de “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad” y “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” Así las cosas La Unidad tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites y 3 OPA's distribuidos así: • 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP). • 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN). • 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago). • 3 procedimientos administrativos del frente pensional. Una vez analizadas las posibles opciones de racionalización a ejecutar para el año 2021 se decidió trabajar en el OPA de "Certificado no pensión" para que su trámite sea totalmente en línea | Racionalización de trámites | No Aplica | Racionalizar el OPA de "Certificado no pensión" para que pueda tramitarse totalmente en línea | OPA de "Certificado no pensión" totalmente en línea | Director de Pensiones Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Servicios Integrados de Atención | Director de Pensiones Director de Servicios Integrados de Atención Director de Gestión de Tecnología de la Información | 2021-01-02 | 2021-02-28 | Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales | Dirección de Pensiones Dirección de Servicios Integrados de Atención | Funcionamiento | Sede Electrónica | Política de Racionalización de Trámites
Lineamientos de Gobierno Nacional MIPG Planeación institucional | Ley 1341 de 2009 Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites) Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital | Realización del OPA "Certificado pensional" totalmente en línea | La UGPP ha logrando que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los objetivos estratégicos de “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad” y “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” Así las cosas La Unidad tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites y 3 OPA's distribuidos así: • 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP). • 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN). • 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago). • 3 procedimientos administrativos del frente pensional. Una vez analizadas las posibles opciones de racionalización a ejecutar para el año 2021 se decidió trabajar en el OPA de "Certificado pensional" para que su trámite sea totalmente en línea | Racionalización de trámites | No Aplica | Racionalizar el OPA de "Certificado pensional" para que pueda tramitarse totalmente en línea | OPA de "Certificado pensional" totalmente en línea | Director de Pensiones Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Servicios Integrados de Atención | Director de Pensiones Director de Servicios Integrados de Atención Director de Gestión de Tecnología de la Información | 2021-01-02 | 2021-09-30 | Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales | Dirección de Pensiones Dirección de Servicios Integrados de Atención | Funcionamiento | Sede Electrónica | Política de Racionalización de Trámites
MIPG Planeación institucional | Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites) | Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites | Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes. | Racionalización de trámites | No Aplica | Realizar por lo menos un ejercicio de participación ciudadana para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad. | Plan de trabajo para realizar un ejercicio de participación ciudadana para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad. | Director de Estrategia Director de Pensiones Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Servicios Integrados de Atención | Director de Estrategia Director de Pensiones Director de Servicios Integrados de Atención Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales | 2021-01-02 | 2021-05-30 | Planeación Institucional Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés | Dirección de Estrategia Dirección de Pensiones Dirección de Servicios Integrados de Atención Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | No Aplica | Política de Racionalización de Trámites
MIPG Planeación institucional | Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites) | Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites | Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes. | Racionalización de trámites | No Aplica | Realizar un ejercicio que permita cuantificar los beneficios de una de las racionalizaciones implementadas para la vigencia 2021. | Informe con el resultado del ejercicio de cuantificación de los beneficios de una de las racionalizaciones implementadas por la entidad para la vigencia 2021. | Director de Pensiones Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Servicios Integrados de Atención Subdirector de Nómina de Pensionados | Director de Pensiones Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Servicios Integrados de Atención Subdirector de Nómina de Pensionados | 2021-01-02 | 2021-11-30 | Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés | Dirección de Pensiones Dirección de Servicios Integrados de Atención Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | No Aplica | Política de Racionalización de Trámites
MIPG Planeación institucional | Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites) | Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites | Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes. | Racionalización de trámites | No Aplica | Identificar si como consecuencia de la implementación de las acciones de racionalización se han disminuido los riesgos de corrupción. | Revisión dentro de los procesos de Administrar Riesgos Corporativos y Gestión de Denuncias de Fraude si se han materializado riesgos de corrupción asociados con los trámites de la entidad. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Coordinador Gestión de Riesgos | 2021-01-02 | 2021-11-30 | Administrar Riesgos Corporativos Gestión de Denuncias de Fraude | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | No Aplica | Política de Racionalización de Trámites
MIPG Planeación institucional | Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites) | Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites y Socializar con el ciudadano la oferta institucional de trámites de La Unidad | Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes. | Racionalización de trámites | No Aplica | Difundir la oferta institucional de trámites y OPA's de La Unidad y los beneficios que obtienen los ciudadanos con las mejoras realizadas a los mismos. | Campaña de difusión sobre la oferta institucional de trámites y OPA's de La Unidad y los beneficios que obtienen los ciudadanos con las mejoras realizadas a los mismos. | Director de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano. | Director de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano. Asesor de Comunicaciones. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Funcionamiento | No Aplica | Política de Racionalización de Trámites
MIPG Planeación institucional | Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites) | Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites | Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes. | Racionalización de trámites | No Aplica | Difundir las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la UGPP responsables de su implementación. | Campaña de difusión interna para la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la UGPP responsables de su implementación. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | 2021-01-02 | 2021-11-30 | Administración del SIG | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | No Aplica | Política de Racionalización de Trámites
MIPG Planeación institucional | Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites) | Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites | Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes. | Racionalización de trámites | No Aplica | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos respecto a una de las acciones de racionalización implementadas. | Informe o presentación con el resultado de la evaluación del nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a una de las acciones de racionalización implementadas por la UGPP. | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Servicios Integrados de Atención | Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos Director de Servicios Integrados de Atención | 2021-01-02 | 2021-11-30 | Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés | Dirección de Servicios Integrados de Atención Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | No Aplica | Política de Racionalización de Trámites
Anexo 2 Estrategia de
racionalización

## Rendición_de_Cuentas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 Componente: Participación y Rendición de Cuentas
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnóstico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma | [6 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Meta o producto | Responsable de aprobar tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Proceso | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG Herramienta de autodiagnóstico DAFP | Experiencia de la Entidad en vigencias anteriores. Resultados FURAG anteriores. Análisis de autodiagnóstico. Consulta a ciudadanos 2021. | Identificación de debilidades y fortalezas. Identificación de grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas. Recomendaciones FURAG. | Resultado FURAG 2019 en la política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: 93,8 puntos (2018: 82,5 puntos). Índice de rendición de cuentas en la gestión pública 2019: 91 puntos (2018: 84,6 puntos). | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas. | Resultados de consulta consolidados. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones Dirección de Estrategia y Evaluación | 2021-03-02 | 2022-01-31 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Grupo de Comunicaciones Dirección de Estrategia y Evaluación | Funcionamiento | Correos electrónicos - Formularios de Google | Participación ciudadana en la gestión pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
[6 empty] | Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Plan divulgado. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2020 en la página web de La Unidad. | Informe publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2021-01-31 | 2021-01-31 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2021 en la página web de La Unidad. | Informe publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Publicar en la página web información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Reportes del programa PAEF. | Información publicada. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Preparar y entregar información estratégica en datos abiertos. | Datos abiertos publicados. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación Oficial de Seguridad de la Información | 2021-02-01 | 2021-10-31 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación Oficial de Seguridad de la Información |  | Página web oficial de datos abiertos.
[5 empty] | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar diálogos permanentes con los grupos de valor en temas específicos, utilizando medios tecnológicos disponibles. | Espacios de diálogo realizados. | Director de Estrategia y Evaluación | Director General Grupo de Comunicaciones | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  | Dirección General Grupo de Comunicaciones |  | Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios.
[6 empty] | Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos. | Consultas realizadas. | Director de Estrategia y Evaluación | Directora Jurídica | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | Dirección Jurídica |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2020. | Convocatoria realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2021-01-15 | 2021-02-17 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2020. | Divulgación realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2021-01-31 | 2021-02-17 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios.
[6 empty] | Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2020, apoyados en medios virtuales y tecnológicos. | Audiencia pública. | Director de Estrategia y Evaluación | Directores de áreas Grupo de Comunicaciones | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | Direcciones participantes Grupo de Comunicaciones |  | Canal de streaming disponible.
[6 empty] | Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2021. | Convocatoria realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2022-01-17 | 2022-02-16 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2021. | Divulgación realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2022-01-31 | 2022-02-16 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios.
[6 empty] | Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2021, apoyados en medios virtuales y tecnológicos. | Audiencia pública. | Director de Estrategia y Evaluación | Directores de áreas Grupo de Comunicaciones | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | Direcciones participantes Grupo de Comunicaciones |  | Canal de streaming disponible.
[5 empty] | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el proceso de rendición de cuentas - 2020. | Instrumento de evaluación aplicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Responsables de actividades | 2021-02-17 | 2021-02-24 |  | Responsables de actividades |  | No aplica.
[6 empty] | Elaborar documento resumen y conclusiones - 2020. | Documento elaborado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2021-02-22 | 2021-02-26 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.
[6 empty] | Divulgar información resultado de la rendición de cuentas - 2020. | Publicación de resultado. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas - 2020. | Plan de mejoramiento publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.
[6 empty] | Evaluar el proceso de rendición de cuentas - 2021. | Instrumento de evaluación aplicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Responsables de actividades | 2022-02-16 | 2022-02-23 |  | Responsables de actividades |  | No aplica.
[6 empty] | Elaborar documento resumen y conclusiones - 2021. | Documento elaborado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2022-02-23 | 2022-02-28 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.
[6 empty] | Divulgar información resultado de la rendición de cuentas - 2021. | Publicación de resultado. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas - 2021. | Plan de mejoramiento publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.

## Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnóstico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma | [6 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Meta o producto | Responsable de aprobar tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Proceso | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Ley 1712 de 2014 | Requerimientos establecido en la norma | Revisa y actualizar periodicamente | De acuerdo con la auditoria realizada por la Procuraduria General de la Nacion la entidad ha dado cumplimiento al Indice de Transparencia Activa en un 94% | Transparencia y Acceso a la Informacion Publica | Lineamientos de Transparenia Activa | Diagnóstico cuatrimesral de publicaciones en la págna web de acuerdo con la ley (matriz de autodiagnóstico emitida por la Procuraduria General de la Nación). | Matriz de autodiagnóstico, diligenciada cada 4 meses | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gestión de las comunicaciones | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional | Funcionamiento | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion
[6 empty] | Publicación de documentos establecidos en la matriz de autodiagnóstico. | Documentos publicados en página web. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Oficina de Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional. Oficina de Comunicaciones. |  | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion
[6 empty] | Diligenciamiento de Indice de transparencia en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación. | Reporte de registro de información requerida para el Indice de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Oficina de Comunicaciones | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional. Oficina de Comunicaciones. |  | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion
[5 empty] | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad. | Actas de comités de seguimiento. | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Entrega Trimestral desde el 31 de enero de 2021 | 2021-12-31 |  | Dirección de Servicios Integrados de Atención. |  | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion
[5 empty] | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Comité institucional de Gestion y Desempeño (en caso de requeirse). | Acta Equipo Temático del Comité Instutucional de Gestión y Desempeño. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional |  | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion
[5 empty] | Criterio diferencial de accesibilidad | La Entidad por intermedio de la Direccion de Servicos Integrados de Atencion ha establecido actividades para facilitar la atencion a usuarios en situacion de discapacidad las cuales se encuentran indicadas en el componente 4 del presente plan "Mecanismos para mejorar la atencion al cudadano". | [6 empty] | Direccion de Servicios Integrados de Atencion |  | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion
[5 empty] | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Dirección de Servicios Integrados de Atención | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Atencion al ciudadano | Dirección de Servicios Integrados de Atención |  | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion
[6 empty] | Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – segundo trimestre. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Dirección de Servicios Integrados de Atención | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Gestión de las comunicaciones | Dirección de Servicios Integrados de Atención |  | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion
[6 empty] | Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Dirección de Servicios Integrados de Atención | 2021-10-01 | 2021-10-30 |  | Dirección de Servicios Integrados de Atención |  | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion
[6 empty] | Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – cuarto trimestre. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Dirección de Servicios Integrados de Atención | 2022-01-02 | 2022-01-31 |  | Dirección de Servicios Integrados de Atención |  | Pagina WEB UGPP | Transparencia y acceso a la Informacion

## Atención_al_Ciudadano (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnóstico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma | [6 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Descripción | Responsable de aprobar tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Proceso | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Otros | Estrategias para la construcción de Plan Anticorrupción y FURAG | Implementación o viablidad del servicio de inclusión de servicios de personas con algún tipo de discapacidad. | En la Unidad se observó la existencia de una oportunidad para mejorar los servicios de atención al ciudadano en la página web en donde exista información de consulta para personas con algún tipo de discapacidad visa y auditiva. | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementación de servicios del INSOR e INCI. | Acceso a la información a ciudadanos con Discapacidad | Luz Dary Mendoza | Norma Angel | 2021-01-02 | 2021-11-30 | Atención al Ciudadano | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Funcionamiento | Gestion para adecuar pagina web | Servicio al ciudadano
Otros | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Implementación y promoción de un servicio al ciudadano para sacar en línea a través de la página web certificados de pensión y no pensión. | En atención al ciudadano se detectó la necesidad para implementar este servicio para los ciudadanos y no sea unicamente por la línea telefónica. |  | Fortalecimiento de los Canales de Atención | Promover a través de campañas informativas al ciudadano los servicios de consulta de estado del trámite y Certificados de Pensión y no Pensión, una vez estén implementados. | Campañas de comunciación de estos servicios una vez estén de cara al ciudadano 2 veces en el año. | Luz Dary Mendoza | Andrea Peña Angela Sofia Luna | 2021-01-02 | 2021-11-30 | Notificiones | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Funcionamiento |  | Servicio al ciudadano
Otros | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Generar eficiencias en los procesos pensionales, en incentivar notificaciones electrónicas de Pensiones. | Actualmente el proceso de notificaciones se realiza de forma manual y aunque es un medio digital, en ocasiones es más demorado que una notificación física. Al sistematizar el proceso notificaremos y comunicaremos al ciudadano con mayor oportunidad y disminuyendo costos. |  | Normativo y procedimental | Automatización del proceso de notificaciones electrónicas. | Mejorar el proceso de notificación por correo electrónico por medio de la sistematización de actividades. | Luz Dary Mendoza | Sandra Bibiana Vallejo Victor Olarte Luis Carlos Pichon | 2021-01-02 | 2021-12-30 | Notificiones | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Presupuesto de la entidad | Desarrollo de los requerimientos para la automatización | Servicio al ciudadano
Otros | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Información de la Unidad para el tema de inclusión, el conocimiento de la entidad a través de la entidad en la traducción de lenguas nativas y comunidades Etnicas. | En la Unidad se observó la existencia de una oportunidad para comunicar sbre que es la entdad y sus servicios a este tipo de población |  | Fortalecimiento de los Canales de Atención | Información en la página web sobre qué es la Entidd y sus servicios. | Traducción de un segmento de la entidad en Lengua Nativa e información sobre la entidad a los gupos étnicos. | Luz Dary Mendoza | Norma Angel | 2021-01-02 | 2021-11-30 | Atención al Ciudadano | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Funcionamiento | Gestion para adecuar pagina web | Servicio al ciudadano

## Otras (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 Componente: Iniciativas Adicionales
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnóstico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma | [6 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Descripción | Responsable de aprobar tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Proceso | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Modelo Integrado de Planeación y Gestión Autodiagnóstico DAFP | Resultados de la implementación de la política de gestión y desempeño, a través del autodiagnóstico DAFP. | Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general | Resultado de autodiagnóstico 2020: 81 / 100 puntos. Falta introducir acciones, productos o metas para la gestión de conflicto de intereses, en el Plan Institucional de la Unidad. No se programaron actividades puntuales de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses en “iniciativas adicionales” del Plan anticorrupción. La estrategia no se valoró por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y no se hizo seguimiento a su implementación. No se realizaron todo el año acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones. Los gerentes, servidores y contratistas no han hecho el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra Corrupción. | Iniciativas adicionales | Planeación - Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | En el Plan de Acción Anual 2021 se incorpora la Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses como un instrumento que integra el componente 6 "iniciativas adicionales" del Plan Anticorrupción 2021, previa validación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/ Subdirección de Gestión Humana/Dirección de Estrategia y Evaluación | 2021-01-31 | 2021-01-31 |  | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/ Subdirección de Gestión Humana/Dirección de Estrategia y Evaluación | Funcionamiento | N/A | Integridad
[6 empty] | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | En el componente 1 "Gestión del riesgo de corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado en enero de 2021, se incluyó su anexo "Mapa de Riesgos" versión 13, en donde se identifican los riesgos y controles frente a conflictos de intereses que pueden surgir en los macroprocesos de la Unidad. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | 2021-01-31 | 2021-01-31 |  | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Funcionamiento | N/A | Integridad
[5 empty] | Condiciones institucionales - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | En septiembre 30 de 2020, se desginó el Equipo de Trabajo para el impulso de la Estrategia para que lidere acciones de prevención y ajuste lo necesario para dar cumplimiento a la Estrategia. Cada semestre se hará balance de las acciones ejecutadas en el marco de la Estrategia, para proponer acciones o ajustes. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | El Equipo está compuesto por un delegado de: -Dirección Jurídica -Subdirección Administrativa -Subdirección de gestión humana -Grupo de Planeación (cuando se requiera) -Grupo de Comunicaciones -Dirección de soporte y desarrollo organizacional -Control Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | -Dirección Jurídica -Subdirección Administrativa -Subdirección de gestión humana -Grupo de Planeación (cuando se requiera) -Grupo de Comunicaciones -Dirección de soporte y desarrollo organizacional -Control Interno | Funcionamiento | N/A | Integridad
[6 empty] | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | El seguimiento a la implementación de la Estrategia se hará cada seis (6) meses por parte del equipo de trabajo. 20-jun-21 20-dic-21 | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | El Equipo está compuesto por un delegado de: -Dirección Jurídica -Subdirección Administrativa -Subdirección de gestión humana -Grupo de Planeación (cuando se requiera) -Grupo de Comunicaciones -Dirección de soporte y desarrollo organizacional -Control Interno | 2021-06-20 | 2021-12-20 |  | -Dirección Jurídica -Subdirección Administrativa -Subdirección de gestión humana -Grupo de Planeación (cuando se requiera) -Grupo de Comunicaciones -Dirección de soporte y desarrollo organizacional -Control Interno | Funcionamiento | N/A | Integridad
[5 empty] | Pedagogía - Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | Ejecución de tres (3) campañas anualmente (cada cuatrimestre), para difusión de conocimiento sobre Código de Integridad y su componente de Conflictos de Intereses, a partir de la información que produce la Subdirección de Gestión Humana sobre Código de Integridad, la Subdirección Administrativa en relación con contratistas y el rol preventivo de los supervisores y el Grupo de Control interno disciplinario en su rol preventivo, con el apoyo técnico del grupo de Comunicaciones. Para ello, se hace uso de todos los medios digitales con los que se cuenta en la entidad. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Grupo de Comunicaciones/Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario | 01-jun-21 01-may-21 01-sep-21 | 30-abr-21 31-ago-21 31-dic-21 |  | Grupo de Comunicaciones/Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario
[6 empty] | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | En dos de los cursos incluidos en el PIC 2021, se incluyen contenidos formativos de Conflicto de Intereses. También se incluye en la programación, la temática específica de impedimentos y recusaciones para las charlas allí definidas. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Subdirección de Gestión Humana | 2021-01-31 | 2021-12-31 |  | Subdirección de Gestión Humana
[5 empty] | Pedagogía - Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Se promoverán acciones de comunicación recurrente (cada trimestre) y seguimiento a la vinculación de servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por DAFP para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. Para contratistas, la Subd. Administrativa implementará acciones para requerir a los contratistas de la Unidad, a través de los supervisores, para que realicen el curso completo. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa | 01-jun-21 01-may-21 01-sep-21 | 30-abr-21 31-ago-21 31-dic-21 |  | Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa
[5 empty] | Seguimiento y evaluación - Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Se exigirá a lo largo del año, que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa
[5 empty] | Seguimiento y evaluación - Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite | El seguimiento al registro de conflictos de intereses declarados lo llevará la Subdirección de Gestión Humana con base en información reportada en SIGEP. Para optimizar el seguimiento y actuar frente a alertas que se generen a partir de éste, se estructuró un procedimiento interno (informal pero efectivo) a través del cual la Subd. Gestión Humana reporta vía e-mail institucional, a la Subd. Administrativa las posibles alertas de la presencia de eventuales conflictos de intereses para tener en cuenta en los procesos de contratación que se adelanten. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa
[6 empty] | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | En el marco de las auditorías, se hace el seguimiento y control a las acciones aquí plasmadas. Semestral. | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | Área de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Área de Control Interno

## Anexo 1 Ide y Ana Riesgos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 13 UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES
No | Macroproceso | Proceso | Código del Riesgo | Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Severidad Residual del Riesgo
|  |  |  | Evento | Causas
| Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés | SC-RC-002 | Entregar información (de datos básicos y del trámite) de ciudadanos de Pensiones y Parafiscales, a personas no autorizadas, en favorecimiento propio y/o de un tercero. | Suplantación de identidad | Improbable | Mayor | Alta
Acceso no autorizado al información sensible de los ciudadanos
Bases de datos que contiene información del ciudadano, manejadas de manera compartida entre Proveedor, DSIAC y Parafiscales.
| Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés | SC-RC-003 | Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible de los procesos pensionales y parafiscales, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. | Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo. | Improbable | Mayor | Alta
Ausencia de monitoreo a las operaciones realizadas por los asesores de front, back y call center.
Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad
Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales.
| Pensiones | Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina | GP-RC-001 | Acelerar o dilatar intencionalmente el trámite de la SOP o la SNN en favorecimiento propio y/o de un tercero. | Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles. | Improbable | Mayor | Alta
Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales.
Modificaciones a la fecha de vencimiento teórica de la solicitud
Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo.
Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad
Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influencian las decisiones que debe tomar.
| Pensiones | Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina | GP-RC-002 | Alterar o manipular la información utilizada para la determinación y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros | Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo. | Improbable | Mayor | Alta
Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad
Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles.
Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influencian las decisiones que debe tomar.
Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales.
| Pensiones | Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales | GP-RC-003 | Permitir o aceptar intencionalmente documentos falsos o alterados, que serán fuente para decisiones en otras etapas del proceso recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero. | Presentación de documentos falsos o adulteración de documentos por parte de terceros. | Improbable | Mayor | Alta
| Pensiones | Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina | GP-RC-004 | Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. | Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo. | Improbable | Mayor | Alta
Ingreso al sistema de FOPEP haciendo uso de pocas credenciales (usuario y password) suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo las políticas de seguridad de la información) lo cual facilita el acceso a toda la información sensible de los causantes y beneficiarios.
| Pensiones | Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales | GP-RC-005 | Dilatar el envío a la Subdirección de Cobranzas de los títulos ejecutivos por concepto de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales, buscando favorecimiento propio y/o del deudor | Falta de verificación de la oportunidad en el envío de los títulos ejecutivos a la Subdirección de Cobranzas | Improbable | Moderado | Moderada
21 | Parafiscales | Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos | PF-RC-001 | Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Primario de Parafiscales, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros. | Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización | Improbable | Mayor | Alta
22 |  |  |  |  | Manipulación indebida de la información de la población seleccionada para tratamiento
23 |  |  |  |  | Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información
24 |  |  |  |  | Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
| Parafiscales | Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos | PF-RC-002 | Omitir o intervenir de forma inapropiada en el envío de oficios persuasivos recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios de terceros. | Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización | Improbable | Mayor | Alta
Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
| Parafiscales | Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos | PF-RC-003 | Excluir o desantender, de manera intencional, denuncias recibidas por parte de los ciudadanos o entes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros. | Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés | Rara vez | Mayor | Alta
Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información
Ausencia de control de calidad
Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización
Tratamiento irregular en el contacto con aportantes
| Parafiscales | Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos | PF-RC-004 | Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero | Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización | Rara vez | Mayor | Alta
Tratamiento irregular en el contacto con aportantes
| Parafiscales | Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos | PF-RC-005 | Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Integración y la Dirección de Estrategia para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. (Pérdida de integridad de la información - ITRC) | Suministrar información confidencial de un tercero de manera fraudulenta. | Improbable | Mayor | Alta
Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información
Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC)
Exposición del código fuente o de las reglas de negocio de los sistemas de información y herramientas software (ITRC).
| Parafiscales | Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos | PF-RC-006 | Alterar intencionalmente la información que solicitan diferentes dependencias de La Unidad a la Subdirección de Integración, provocando que éstas tomen decisiones equivocadas para beneficio propio y/o de un tercero. | Acceso y/o tratamiento indebido a la información | Improbable | Mayor | Alta
Personal no idóneo para acceso y/o tratamiento de información
| Parafiscales | Determinación de Obligaciones Parafiscales | PF-RC-007 | Hurtar y usar indebidamente la información de la Subdirección de Determinación por parte de personas externas al proceso de determinación para beneficio propio y/o de terceros. | Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información | Improbable | Moderado | Moderada
| Parafiscales | Determinación de Obligaciones Parafiscales | PF-RC-008 | Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso los funcionarios de la Subdirección de Determinación para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. | Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización | Improbable | Moderado | Moderada
Tratamiento irregular en el contacto con aportantes
| Parafiscales | Determinación de Obligaciones Parafiscales | PF-RC-009 | Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. | Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización | Improbable | Mayor | Alta
Tratamiento irregular en el contacto con aportantes
Ausencia de control de calidad en los productos
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información
| Parafiscales | Determinación de Obligaciones Parafiscales | PF-RC-010 | Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de un tercero. | Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización | Improbable | Mayor | Alta
Tratamiento irregular en el contacto con aportantes
Ausencia de control de calidad en los productos
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
| Parafiscales | Determinación de Obligaciones Parafiscales | PF-RC-011 | Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero. | Negligencia en la atención del proceso | Improbable | Mayor | Alta
Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
| Parafiscales | Cobro de Obligaciones Adeudadas | PF-RC-012 | Afectar el resultado y/o retrasar un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros. | Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización | Improbable | Catastrófico | Extrema
Negligencia en la atención del proceso
Tratamiento irregular en el contacto con aportantes
Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
| Parafiscales | Cobro de Obligaciones Adeudadas | PF-RC-014 | Revelar informacion privilegiada a cambio de beneficios propios y/o de terceros | Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información | Improbable | Mayor | Alta
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
| Gestión Administrativa | Gestión Documental | GA-RC-001 | Hurtar, sustraer o destruir los expedientes y radicados (físicos y digitales) de forma total o parcial para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. | Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación y del funcionario que los tiene en su poder | Improbable | Mayor | Alta
Acceder a áreas de custodía de la documentación física
En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros
Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones
| Gestión Administrativa | Gestión Documental | GA-RC-002 | Alterar intencionalmente el contenido informativo de los documentos de archivo (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. | En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros | Improbable | Moderado | Moderada
Acceder a áreas de custodía de la documentación física
Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones
31 | Gestión Administrativa | Gestión Documental | GA-RC-004 | Traspapelar los documentos físicos u ocultar los documentos físicos y digitales a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. | Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación y del funcionario que los tiene en su poder | Improbable | Moderado | Moderada
Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones
| Gestión Administrativa | Adquisición de Bienes y Servicios | GA-RC-005 | Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que los valores no corresponden a los del mercado en beneficio propio y/o de un tercero. | Procesos de contratación realizados sin estudios previos de estructuración de costos, frente a la necesidad completa del bien o servicio requerido | Rara vez | Mayor | Alta
| Gestión Administrativa | Adquisición de Bienes y Servicios | GA-RC-006 | Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento que los oferentes interesados en el proceso esten involucrados en actos de corrupción en beneficio propio o de terceros | Ofrecimientos de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad. | Rara vez | Moderado | Moderada
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
| Gestión Administrativa | Adquisición de Bienes y Servicios | GA-RC-007 | Contratación de bienes o servicios a través de procesos de contratación favoreciendo a un proponente en beneficio propio y/o de un tercero. | Estudios previos incompletos, poco claros o con información insuficiente o contradictoria que impidan realizar una selección objetiva y/o estudios previos con necesidades inexistentes manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.(Conflicto de intereses). | Rara vez | Moderado | Moderada
Pliegos de condiciones direccionados o limitados a una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico
Restricción de la participación por la no respuesta en forma clara a las observaciones presentados por los interesados en el proceso.
| Gestión Humana | Gestión del Ciclo Laboral | GH-RC-001 | Vincular funcionarios en libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales, sin el lleno de los requisitos legales, para beneficio propio y/o de terceros. | Omisión intencional de la validación de requisitos | Improbable | Moderado | Moderada
Modificar manuales de funciones ajustándolos al perfil de candidato
| Gestión Humana | Administración de Servicios al Personal | GH-RC-002 | Manipular y/o modificar la información de la nómina de funcionarios, para beneficio propio y/o de un tercero | Cambiar cifras en el sistema sin novedad o soporte alguno | Improbable | Mayor | Alta
Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso
Aplicación de novedades inexistentes
| Gestión Financiera | Gestión Presupuestal | GF-RC-001 | Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los registros de Cuentas por Pagar (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable), en beneficio propio y/o de un tercero. | Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al ponerse de acuerdo para para crear nuevas cuentas y /o realizar abonos a cuentas de terceros. | Improbable | Moderado | Moderada
| Gestión Financiera | Gestión Presupuestal | GF-RC-007 | Inexactitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero. | Concentración de funciones en un solo Grupo operativo, para la realización de las actividades de: revisión, validación, determinación, control y proyección del acto administrativo que ordena el pago de sentencias y conciliaciones por concepto de intereses moratorios y costas y agencias en derecho, , así como de la creación y activación de las cuentas bancarias de los beneficiarios de gasto, de los actos mencionados, así cómo la posterior expedición del registro presupuestal. | Posible | Moderado | Alta
| Gestión Financiera | Gestión Contable | GF-RC-002 | Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, a dolo, en beneficio propio y/o de un tercero. | Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso de registro de los hechos económicos, al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados en la información recibida. | Improbable | Moderado | Moderada
| Gestión Financiera | Gestión de Tesorería | GF-RC-005 | Autorizar la entrega de los títulos de depósito judicial a través del portal del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero. | Complicidad de funcionarios en el acceso irregular a las claves electrónicas de autorización de entrega de títulos judiciales. | Improbable | Moderado | Moderada
Complicidad de funcionarios para la devolución de los títulos no incluidos dentro del acto administrativo expedido por la Subdirección de Cobranzas que ordena su devolución.
| Gestión Financiera | Gestión de Tesorería | GF-RC-006 | Tramitar pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) sin el lleno de los requisitos establecidos por la Unidad y las normas legales vigentes; y/o relizar el desvio de los recursos (pagos por medio de endoso) en beneficio propio y/o de un tercero. | Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) realizando la manipulación de los documentos pago sin el lleno de los requisitos. | Improbable | Mayor | Alta
Complicidad de funcionarios que intervienen en el proceso de autorizacción de pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) en el aplicativo de SIIF Nación sin el lleno de los requisitos.
| Gestión Financiera | Gestión de Tesorería | GF-RC-008 | Realizar transferencias de forma irregular desde las cuentas bancarias inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minhacienda, para beneficio propio y/o de un tercero. | Autorización de perfiles no permitidos en el manejo de las claves asignadas por la Dirección del Tesorro Nacional en los portales bancarios. | Rara vez | Mayor | Alta
Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad.
| Gestión Tecnología de Información | Soporte del Servicio de TI | TI-RC-001 | Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros | Acceso no autorizado a activos de información | Improbable | Moderado | Moderada
Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)
| Gestión Tecnología de Información | Soporte del Servicio de TI | TI-RC-002 | Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros | Acceso no autorizado a activos de información | Improbable | Moderado | Moderada
| Gestión Tecnología de Información | Soporte del Servicio de TI | TI-RC-003 | Hurtar o usar de manera indebida información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. | Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información | Improbable | Moderado | Moderada
Acceso no autorizado a activos de información
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
Fuga de información
| Gestión Tecnología de Información | Soporte del Servicio de TI | TI-RC-004 | Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros | Vulnerabilidad en el código de los aplicativos | Improbable | Moderado | Moderada
Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad
Acceso no autorizado a activos de información
| Gestión Jurídica | Defensa Judicial y Extrajudicial | GJ-RC-001 | Hurtar y/o usar indebidamente la información a la que tienen acceso los funcionarios y/o contratistas que realizan la defensa judicial, recibiendo a cambio pagos o beneficios en favor propio y/o de terceros. | Acceso no autorizado a activos de información | Improbable | Mayor | Alta
| Gestión Jurídica | Defensa Judicial y Extrajudicial | GJ-RC-002 | Dilatar u omitir la presentación de denuncias y demandas o cualquier otra actuación que tenga incidencia dentro del proceso judicial, para favorecer de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio. | Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso | Rara vez | Mayor | Alta
| Gestión Jurídica | Análisis y Sustento Jurídico | GJ-RC-003 | Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contravía de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de favorecer de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio. | Tergiversación en la aplicación de lineamientos | Rara vez | Mayor | Alta
| Gestión Jurídica | Defensa Judicial y Extrajudicial | GJ-RC-004 | Dilatar u omitir la presentación de quejas o denuncias ante la Oficina de Control Interno Disciplinario para favorecer de forma ilegal al funcionario objeto de la acción disciplinaria. | Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso | Rara vez | Moderado | Moderada
| Gestión Jurídica | Análisis y Sustento Jurídico | GJ-RC-005 | Cometer errores intencionales en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un tercero de forma ilegal. | Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud | Improbable | Mayor | Alta
Omitir la manifestación de la existencia de conflicto de intereses
| Gestión Jurídica | Análisis y Sustento Jurídico | GJ-RC-006 | Cometer errores intencionales en la generación de lineamientos jurídicos, para favorecer o perjudicar a un tercero de forma ilegal. | Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o realizar una interpretación en beneficio de terceros o intereses personales | Improbable | Mayor | Alta
Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud
Omitir la manifestación de la existencia de conflicto de intereses
| Gestión Denuncias de Fraude | Gestión de Denuncias de Fraude | DF-RC-001 | Dejar de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los posibles hechos de corrupción o de fraude en contra de la entidad conocidos por la Oficina de Control Interno, en beneficio propio y/o de un tercero. | Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia | Rara vez | Mayor | Alta
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
| Control Interno | Control Interno Disciplinario | CI-RC-001 | Abstenerse de iniciar procesos de investigación disciplinaria o archivar procesos disciplinarios malintencionadamente en beneficio propio y/o de terceros. | Pérdida o alteración de pruebas del expediente en forma intencional | Rara vez | Moderado | Moderada
Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación
No declararse impedido cuando resulte procedente.
Amenazas al investigador y testigos provenientes de terceros
| Control Interno | Control Interno Disciplinario | CI-RC-002 | Violación de la reserva legal exigida en la Ley 734 de 2002 en beneficio propio y/o de terceros. | Filtrar y/o divulgar información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo | Rara vez | Moderado | Moderada
| Control Interno | Evaluación Independiente | CI-RC-003 | Dejar de revelar y comunicar hallazgos identificados en Auditorías, en beneficio propio y/o de un tercero. | Conflicto de intereses, en situaciones en las que el juicio de un sujeto, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario. | Rara vez | Moderado | Moderada
Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés
Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría.
| Control Interno | Evaluación Independiente | CI-RC-004 | Uso indebido de informacion de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros | Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de informacion restringida. | Rara vez | Moderado | Moderada