## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Registros SIIF - Reservas presupuestales (A) (...) El SIIF registra reservas por $870.219.905, y el valor real al cierre 2018, suma $860.678.936, evidenciando diferencia de $9.540.969, (...), "valor no justificado en su totalidad, al no poder establecer el procedimiento que determina inclusión de estas cuentas por pagar constituidas por $572.964.730 dentro de la reserva oficial, (...). | "Deficiencias de seguimiento y control a los distintos conceptos a reservar recursos y origina que se presenten inconsistencias en la información presupuestal reportada por la entidad". | Liberación oportuna de saldos que no serán ejecutados antes del cierre de vigencia. | Identificar posibles saldos por liberar de contratos terminados o con terminación anticipada a través de la base de control de saldos y remitirla mensualmente al grupo de Presupuesto | Base de control de saldos. | 6 | 2019-08-03 | 2020-01-19 | 19 | 6 | Se evidencia "HOJA DE TRABAJO+REZAGO 2019" se efectua analisis por Pto y Central de Cuentas, identificando los saldos por liberar antes del rezago (Ctas*Pagar) al 31 de Dic de 2019. Entre Agos a Dic de 2019, se realiza a la ejecución presupuestal de forma que se identifiquen y liberen los saldos no ejecutados - Act Cumplida
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Registros SIIF - Reservas presupuestales (A) (...) El SIIF registra reservas por $870.219.905, y el valor real al cierre 2018, suma $860.678.936, evidenciando diferencia de $9.540.969, (...), "valor no justificado en su totalidad, al no poder establecer el procedimiento que determina inclusión de estas cuentas por pagar constituidas por $572.964.730 dentro de la reserva oficial, (...). | "Deficiencias de seguimiento y control a los distintos conceptos a reservar recursos y origina que se presenten inconsistencias en la información presupuestal reportada por la entidad". | Liberación oportuna de saldos que no serán ejecutados antes del cierre de vigencia. | Verificar la procedencia de la liberación de saldos apoyado en la base de control de saldos remitido por el Grupo de Central de Cuentas y tramitar la liberación que corresponda. | Informe de liberación de saldos | 6 | 2019-08-31 | 2020-01-19 | 20 | 6 | Se evidencia "HOJA DE TRABAJO+REZAGO 2019" en el cual se efectua analisis por Pto y Central de Cuentas, identificando los saldos por liberar antes del rezago (Ctas*Pagar) al cierre de 2019. Entre Agos a Dic de 2019, se liberan saldos para aquellos contratos susceptibles de dicha medida; estos cuenta con Acta de Liq y Memo de liberación de saldos - Act Cumplida
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 - 2017 | "Diferencias Reporte SIRECI - FINANCIERA Los datos incluidos en el formato 9 reportado en SIRECI no coinciden con las cifras del informe presentado por las Subdirecciones Judicial y Financiera en cuanto a número de procesos, cuantía y provisión contable". | "Deficiencias de Control Interno contable; situación que afecta la realdad de la información financiera de la Entidad Contable Pública, generando incumplimiento en las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable contenidas en el Régimen de Contabilidad Pública". | Asegurar la coherencia entre el reporte del formato F9 SIRECI y la información contable a fecha de corte 31 de diciembre de 2019 en cuanto a el número de procesos, cuantía y provisión contable. | Conciliar anualmente el número de procesos, cuantía y provisión contable de los procesos judiciales de defensa pasiva a reportar en el SIRECI frente a los reportes contables presentados a la Subdirección Financiera a fecha de corte 31 diciembre 2019 | Conciliación | 1 | 2020-01-20 | 2020-02-28 | 6 | 1 | Se evidencia Conciliación realizada entre el Reporte de Contable e Info del SIRECI; en la cual intervienen los GIT de Defensa Pasiva Parafiscal, Defensa Pasiva Pensional, Subdirección de Defensa Judicial y Coordinadora del GIT Contabilidad; el cual no presenta partidas conciliatorias o situaciones a informar - Act Cumplida
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO