## Proyecto seguimiento actividad
SectorEntidadResponsable | EntidadResponsable | CodigoEntidadResponsable | Bpin | NombreProyecto | ObjetivoEspecifico | CodigoProducto | NombreProducto | CodigoIndicador | IndicadorPrincipal | MetaTotaIIndicador | UM | EsAcumulativo | Actividad | CantidadTotalActividad | FechaInicioActividad | FechaFinActividad | Vigencia | MetaVigenciaIndicador | CostoActividadVigencia | Periodo | CantidadEjecutada | ObservacionCantidades | ObligadoPresupuestal | ObligadoRecursoVigente | ObligadoReservaPresupuestal | ObservacionPresupuestal | ObligadoFlujoCaja | ObligadoFlujoCajaRecursoVigente | ObligadoFlujoCajaReservaPresupuestal | ObservacionFlujoCaja | fechaReporte
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Alistar la plataforma base del sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1529867194 | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 2782157107 | 10 | 0 |  | 240640614.31 |  |  |  | 240640614.31 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 10 | 0 |  | 83944400.34 |  |  |  | 83944400.34 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 452909296 | 10 | 0 |  | 39174053.49 |  |  |  | 39174053.49 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1294026561 | 10 | 0 |  | 111925867.12 |  |  |  | 111925867.12 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 10 | 0 |  | 83944400.35 |  |  |  | 83944400.35 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 2782157107 | 11 | 0 |  | 286590123.64 |  |  |  | 286590123.64 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 11 | 0 |  | 99973298.93 |  |  |  | 99973298.93 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1294026561 | 11 | 0 |  | 133297731.91 |  |  |  | 133297731.91 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 11 | 0 |  | 99973298.93 |  |  |  | 99973298.93 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 452909296 | 11 | 0 |  | 46654206.16 |  |  |  | 46654206.16 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 2782157107 | 12 | 0 |  | 842180457.91 |  |  |  | 842180457.91 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1294026561 | 12 | 0 |  | 391711840.89 |  |  |  | 391711840.89 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 12 | 0 |  | 293783880.67 |  |  |  | 293783880.67 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 12 | 0 |  | 293783880.67 |  |  |  | 293783880.67 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 452909296 | 12 | 0 |  | 137099144.31 |  |  |  | 137099144.31 |  |  |  | 07/08/2024