## Proyecto seguimiento actividad
SectorEntidadResponsable | EntidadResponsable | CodigoEntidadResponsable | Bpin | NombreProyecto | ObjetivoEspecifico | CodigoProducto | NombreProducto | CodigoIndicador | IndicadorPrincipal | MetaTotaIIndicador | UM | EsAcumulativo | Actividad | CantidadTotalActividad | FechaInicioActividad | FechaFinActividad | Vigencia | MetaVigenciaIndicador | CostoActividadVigencia | Periodo | CantidadEjecutada | ObservacionCantidades | ObligadoPresupuestal | ObligadoRecursoVigente | ObligadoReservaPresupuestal | ObservacionPresupuestal | ObligadoFlujoCaja | ObligadoFlujoCajaRecursoVigente | ObligadoFlujoCajaReservaPresupuestal | ObservacionFlujoCaja | fechaReporte
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 2782157107 | 1 | 0 | Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 402543318.55 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 402543318.55 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Alistar la plataforma base del sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1529867194 | 1 | 0 | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta razón no hace ningún pago | 0 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta razón no hace ningún pago | 0 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta razón no hace ningún pago | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 1 | 0 | Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 140422087.87 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 140422087.87 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 1 | 0 | Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 140422087.87 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 140422087.87 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1294026561 | 1 | 0 | Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 187229450.49 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 187229450.49 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 452909296 | 1 | 0 | Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 65530307.67 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 65530307.67 |  |  | Durante este periodo se adelantó la constitución de procesos de contratación por esta Durante este periodo se adelantó la contratación para los procesos que apoyan las mejoras, ajustes y nuevas funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio y análisis y explotación de información | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1294026561 | 2 | 1 | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 5182315 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 5182315 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 452909296 | 2 | 1 | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 1813810 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 1813810 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 2782157107 | 2 | 0 | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 11042017.2 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 11042017.2 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 2 | 1 | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 3886736 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 3886736 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 2 | 1 | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 3886736 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 3886736 |  |  | Durante este periodo se adelantó mejoras y ajustes a las funcionalidades de los sistemas que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones y robotización, como análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Alistar la plataforma base del sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1529867194 | 2 | 0 | Se está adelantando la contratación de apoyo a los tramites de Sede Electrónica por esta razón no hay ningún pago ejecutado. | 0 |  |  | Se está adelantando la contratación de apoyo a los tramites de Sede Electrónica por esta razón no hay ningún pago ejecutado. | 0 |  |  | Se está adelantando la contratación de apoyo a los tramites de Sede Electrónica por esta razón no hay ningún pago ejecutado. | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 2782157107 | 3 | 1 | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 116783023.24 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 116783023.24 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 3 | 1 | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 40738264 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 40738264 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Alistar la plataforma base del sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1529867194 | 3 | 0 | Se firmó contratos con el experto para el desarrollo de tramites digitales al ciudadano pero aun no se han efectuado entregables | 0 |  |  | Se firmó contratos con el experto para el desarrollo de tramites digitales al ciudadano pero aun no se han efectuado entregables | 0 |  |  | Se firmó contratos con el experto para el desarrollo de tramites digitales al ciudadano pero aun no se han efectuado entregables | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 452909296 | 3 | 0 | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 19011190 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 19011190 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 3 | 1 | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 40738264 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 40738264 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1294026561 | 3 | 0 | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 54317685.31 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 54317685.31 |  |  | Durante este periodo se continua con las mejoras y ajustes a los sistemas y robots que apoyan en negocio de parafiscales y pensiones. Se implementa nuevos modelos para el apoyo y análisis y explotación de información del negocio de Parafiscales y estrategias corporativas | 07/08/2024