## PTEP
POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA ETAPA DE FORMULACIÓN
| Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma |  |  |  |  | Recursos
|  | Nombre de la tarea | Meta o producto | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Organizativa o Dependencia | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
| Liderazgo / Definición de la Declaración PTEP | Elaborar una propuesta inicial de Declaración del PTEP, para análisis y discusión | Propuesta | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Dirección de Estrategia y Evaluación | Funcionamiento
|  | Definir y desplegar mecanismos para discusión y definición de Declaración | Mecanismos implementados | Direcciones y Subdirecciones | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento
| Planificación / Definición de objetivos, alcance e implementación | Definir los objetivos y finalidades específicas | Propuesta de objetivos | Direcciones y Subdirecciones | 2025-02-15 | 2025-03-30 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento
|  | Definir el alcance y responsabildidades del PTEP | Propuesta de alcance, responsables y responsabilidades | Direcciones y Subdirecciones | 2025-02-15 | 2025-03-30 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento
| Operación | Elaboración de propuesta de la estrategia institucional PTEP (componente programático) | Propuesta de acciones estratégicas | Direcciones y Subdirecciones | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento
| Liderazgo | Identificar y definir responsables de monitoreo, administración y supervisión del PTEP | Propuesta de administración, monitoreo y supervisión | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento
| Apoyo | Definir los reportes del PTEP y mecanismos de generación y entrega | Reportes y mecanismos | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2025-04-15 | 2025-04-30 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento
|  | Diseñar una estrategia de formación en el PTEP, dirigida al talento humano de la Entidad | Estrategia de formación | Subdirección de Gestión Humana | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento | Plataformas de formación existentes
|  | Definir una estrategia de comunicación externa del PTEP, que incluya mecanismos y canales | Estrategia de comunicación | GIT Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento | Plataformas de formación existentes
| Transversal | Distribución interna y externa de propuesta para análisis integral | Propuesta consolidada | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-05-31 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento | Plataformas de formación existentes
| Transversal | Estudio y aprobación de PTEP en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Propuesta aprobada | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Direcciones UGPP y Subdirecciones | Funcionamiento | Plataformas de formación existentes
Formulario para comentarios
rendicionlaunidad@ugpp.gov.co
Se publica el cronograma de trabajo para la formulación de la Política de Transparencia y Ética Pública, en los términos del Decreto 1122 de 2024 y su Anexo Técnico, dada la derogación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
De acuerdo con la normativa vigente y los lineamientos impartidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el plazo máximo para la publicación de la Política es el 30 de agosto de 2025.